## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称： |  |  | 总体进度（%）： |  | 填报时间(yyyymmdd):
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： / |  |  |  |  | 下个里程碑：
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 配置工作环境脚手架，实现环境统一 | 初步完成前端脚手架的配置 | 无 | 继续配置后端脚手架 | 继续配置后端脚手架 | 周日 | 杨鑫
2 | 初步编写需求文档 | 对除功能需求外的条目做简单编写 | 无 | 结合主要功能需求逐步完善需求文档 | 结合主要功能需求逐步完善需求文档 | 周日 | 曾瑞
3 | 确定项目主要功能需求 | 大致确定主要功能 | 无 | 整理总结主要功能并作编号 | 整理总结主要功能并作编号 | 周六 | 张涛
4 | 协助完成功能需求编写 | 大致确定主要功能 | 无 | 整理总结主要功能并作编号 | 整理总结主要功能并作编号 | 周六 | 张智超
5 | 协助配置工作脚手架 | 初步完成前端脚手架的配置 | 无 | 继续配置后端脚手架 | 继续配置后端脚手架 | 周日 | 张仲浩
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
数字迎新系统 | 需求分析阶段 | 20210914 |  | 环境配置与代码规范库
|  | 20210914 |  | 需求规格说明书
|  | 20210914 |  | 功能规格说明书
| 系统设计阶段 | 20210920 |  | 用例图
|  | 20210927 |  | 数据库设计说明书
|  | 20211004 |  | 项目原型设计书
|  | 20211011 |  | 系统架构设计书
| 编码阶段 | 20211018 |  | 完整框架
|  | 20211130 |  | 前端代码与接口
|  | 20211130 |  | 后端代码
| 测试阶段 | 20211207 |  | 测试报告

## 整体计划
数字迎新系统项目整体计划
项目经理：杨鑫 项目人员：杨鑫，曾瑞，张涛，张智超，张仲浩 项目计划确认人员：杨鑫
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 需求分析 | 20210907 | 20210914 | 挖掘需求，完成电子文档 | 形成需求规格说明书 |  |  | 全组
2 | 功能规格 | 20210909 | 20210914 | 需求分析，找出具体需要实现的功能 | 形成功能规格说明书 |  |  | 全组
3 | 环境配置 | 20210909 | 20210914 | 配置环境以及代码规范 | 形成电子文档 |  |  | 全组
4 | 功能标注 | 20210909 | 20210914 | 前后端目录结构规范 | 形成电子文档 |  |  | 杨鑫
5 | 用例图 | 20210916 | 20210920 | 用例图设计 | 用例图 |  |  | 曾瑞
6 | 数据库 | 20210921 | 20210927 | 数据体整体设计 | 设计数据库 |  |  | 张智超，张涛
7 | 项目原型设计 | 20210928 | 20211004 | 系统原型设计 | 设计系统整体原型 |  |  | 张仲浩
8 | 系统架构设计 | 20210928 | 20211004 | 系统架构设计 | 设计系统整体架构 |  |  | 曾瑞
9 | 框架搭建 | 20211005 | 20211018 | 搭建框架 | 形成框架文档 |  |  | 全组
10 | 前端代码 | 20211012 | 20211124 | 前端代码及界面美化 | 前端代码 |  |  | 曾瑞，张智超
11 | 后端代码 | 20211012 | 20211130 | 后端代码及优化 | 后端代码 |  |  | 杨鑫，张仲浩，张涛
12 | 总体测试 | 20211130 | 20211207 | 测试项目，查错 | 形成完整项目 |  |  | 全组